Zadania i odpowiedzialność w Kampanii Informacyjnej REFORMA26. KOMPAS JUTRA

| L.p | Zadania | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Przygotowanie zaproszeń dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców. - Przygotowanie harmonogramu Konferencji Wdrożeniowych i Spotkań Informacyjnych. - Oprawa wizualna Konferencji Wdrożeniowych i Spotkań Informacyjnych: ścianki, rollapy itd. - Przygotowanie graficzne materiałów promocyjnych po uzyskaniu wkładu merytorycznego z Wydziału RED. - Media społecznościowe. - Kontakt z mediami wojewódzkimi i lokalnymi, brifingi i konferencje prasowe. | Dyrektor Wydziału Biuro Kuratora Oświaty |
| 2. | - Koordynowanie organizacji Konferencji Wdrożeniowych i Spotkań Informacyjnych dla Warszawy i wianuszka warszawskiego. - Wybór szkół, ustalenie dat konferencji. - Wysyłka zaproszeń do szkół podstawowych - Przygotowanie wystąpienia merytorycznego na temat ramowych planów nauczania oraz przedstawienie zagadnienia podczas Konferencji Wdrożeniowej. - Organizacja debaty inspirującej dla dyrektorów i nauczycieli, prowadzenie debaty. - Przygotowanie debaty z udziałem rodziców; współpraca z dyrektorami szkół w celu wyboru rodziców do debaty. - Rekrutacja uczestników- rodziców Spotkania Informacyjnego. - Organizacja i prowadzenie webinarów na temat zmian programowych REFORMA26. KOMPAS JUTRA. | Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego |
| 3. | - Współorganizacja z KOG Konferencji Wdrożeniowych i Spotkań Informacyjnych dla Warszawy i wianuszka warszawskiego - Wysyłka zaproszeń do przedszkoli - Wsparcie organizacyjne Wydziału KOG | Dyrektor Wydziału Kształcenia Specjalnego |
| 4. | - Współpraca z PDN - Przygotowanie wkładu merytorycznego do materiałów promocyjnych w uzgodnieniu z wybranym doradcą metodycznym PDN. - Przygotowanie Kalendarza dyrektora szkoły we współpracy z Ambasadorami MORE. - Przygotowanie, publikacja i aktualizacja podstrony REFORMA26. KOMPAS JUTRA w współpracy z Wydziałem IPR. | Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji |
| 5. | - Koordynowanie organizacji Konferencji Wdrożeniowych i Spotkań Informacyjnych dla danej delegatury. - Wybór szkół, ustalenie dat konferencji. - Wysyłka zaproszeń do szkół podstawowych i przedszkoli. - Przedstawienie zagadnienia nowych ramowych planów nauczania podczas Konferencji Wdrożeniowej. - Organizacja debaty inspirującej dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz rodziców, prowadzenie debaty. | Dyrektorzy Delegatur KO |
| 6. | - Organizacja konsultacji podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. - Współpraca z IBE w powyższym zakresie. | Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego |
| 7. | - Oprawa techniczna podstrony REFORMA26. KOMPAS JUTRA. - Organizacja techniczna webinarów. organizowanych przez KOG. | Dyrektor Wydziału Informatyki i Programów Rządowych |
| 8. | - Finansowanie Kampanii Informacyjnej zgodnie z zachowaniem zasad rachunkowości i dyscypliny finansów publicznych. - Występowanie o zmiany budżetowe. | Główny Księgowy Zespół Finansowo Księgowy |
| 9. | - Szacowanie niezbędnych środków finansowych we współpracy z GK. - Zamówienia materiałów promocyjnych z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. | Dyrektor Wydziału Administracyjnego i Kadr |